レジリアンスプロジェクト事務局会議議事録（案）

２００８年７月８日（火）13:30-15:30　セミナー室１

出席者：梅津、佐伯、Thamana、久米、宮嵜、岡本、入江, Evans（石本）

Project Meeting: Tuesday July 7, 2008, 13:0-15:30　Seminar Room 1

Attended by: Umetsu, Saeki, Thamana, Kume, Miyazaki, Okamoto, Irie, Evans, (Ishimoto)

議題：Agenda

0． ザンビア出張予定の確認

Field trip schedules
姜明江　　2/18-7/26
６ヶ月

Kyo 2/18-7/26 (Chipatha) 6 months

石本雄大　6/19-10/30 ４カ月

Ishimoto 6/19-10/30  4 months

吉村充則　7/2-11（北京学会参加）
Yoshimura July 2-11 (Beijin)

宮嵜英寿　8/18-9/18


Miyazaki 8/18-9/18

久米崇　　８月末（インド調査）
Kume end August (India)

留守本部



Emergency contacts at RIHN
４月―１０月 梅津、佐伯

June - October: Umetsu, Saeki

· 議題（案）
1． ＷＳの反省　Feedback from the Resilience WS

―発表者の取りまとめをテーマリーダーに任せるべきか

(テーマリーダーと個人へ両方連絡が必要

―会場係を決めるべきだった。会場に事務局の人間がいない時間帯もあった。

―ベルが良く聞こえなかった。計時・照明・マイク係もローテーションが必要。

―テーマリーダーが話し合う時間が必要。セッションに討論者を置くという方法もある。

―２日目の議論が収束していなかった。コアメンバー会議、テーマリーダー会議の活用が必要。１１月までにさらにレジリアンスに関する議論を進める必要がある。

―ブレーンストーミングにはマイクを使う必要のない小さい部屋が適当

- It may better to ask theme leaders to choose presenters of the WS, however we need to contact both theme leader and the individual members.

- There must be a person assigned to the WS room logistics. 

- It was difficult to hear a bell. Need a group of people who can play various roles at the WS.

- We need time for theme leaders to discuss. Or put theme leader as discussant for other themes.

- The discussion on the 2nd day was not conclusive. We need to utilize core-member meeting and theme leader meeting for further discussion on the research direction on resilience until November.

- For brainstorming we need a smaller room without a microphone.

2． レジリアンスセミナーの予定

第２４回：7月17日　(木)　Dr. Tom Evans (24th)　

24th Resilience Seminar: Thursday July 17 15:00-16:15 by Dr. Tom Evans; Lecture Hall

Title: Modeling Household-Level Deforestation and Reforestation with Agent-Based Approaches: Case Studies from Laos PDR, United States and Zambia
3． 文献リストの整理について：岡本、梅津、Thamanaで決める。エクセルを使う方向

Literature list: Okamoto, Umetsu and Thamana will decide. Using excel is the best so far.

4． 特別予算のとりまとめについて：各テーマリーダーへ再確認する。８月１８日締め切り。

Special budget due August 18th: Check with Theme leaders.

５．その他 Other issues
· 本棚のスペースは岡本・宮嵜が話し合って空いたスペースを使う。

· Bookshelf: Okamoto san and Miyazaki san will discuss allocate the free space.

· Lisa Cligget, Grains from Grass を輪読。

７月１５日（火）10:00－１章Thamana； ２章　梅津
July 15th: Ch 1-Thamana, Ch 2-Umetsu

７月２２日（火）10:00－鞍田さん


July 22nd: Kurata san 

７月２９日（火）10:00－３章　宮嵜；４章　久米 
July 29th: Ch 3-Miyazaki, Ch 4-Kume

８月５日（火）10:00－５章　岡本；６章　佐伯   
August 5th: Ch 5-Okamoto; Ch 6-Saeki

８月１９日（火）10:00－７章　梅津；８章Thamana 
Auguat 19th: Ch 7-Umetsu; Ch 8-Thamana

８月２６日（火）10:00－未定


August 26th: Not determined

次回の会議：7月22日（火）10:00－ 議題がなければ中止

Next Meeting: Tuesday, July 22, 10:00- 

