レジリアンスプロジェクト事務局会議議事（案）
２００８年11月25日（火）10:00-11:00　プロジェクトルーム
出席者：梅津、Thamana、久米、石本、入江；　出張中：宮嵜、岡本
Project Meeting: Tuesday November 25, 2008, 11:00-12:00　Project Room
Attend by: Umetsu, Saeki, Thamana, Kume, Ishimoto, Irie  Field Trip: Miyazaki, Okamoto
議題：Agenda

0． ザンビア出張予定の確認

Field trip schedules
宮嵜英寿・宮下昌子10/25-12/18
Miyazaki, Miyashita 10/25-12/18

中村哲也　10/13-12/5


Nakamura 10/13-12/5
　　岡本雅博　11/8-12/10


Okamoto 11/8-12/10

    真常仁志　11/9-12/1, 12/7-12/25?
Shinjo 11/9-12/1, 12/7-12/25
    （田中樹　12/3-12/17）

(Tanaka 12/3-12/17)

安藤薫    11/9-12/25


Ando 11/9-12/25
梅津・久米 (Tom) 12/13-25

Umetsu, Kume, (Tom) 12/13-25

    タマナ1/12-1/30, 山内1/13-1/18
Thamana 1/12- 1/30: Yamauchi 1/13-1/18
    久米　１月３週目？（インド）
Kume: 3rd week of January
留守本部



Emergency contacts at RIHN
11月―12月 梅津千恵子

September－December　Umetsu

    12月　渡邉（梅津出張中）

December Prof. Watanabe (when Umetsu is out)

―事務局役割分担の変更、再確認：英文リーフレット（ＩＨＤＰで配布予定）はインパクトのあるものが欲しい。レジリアンスアートコンテストをIHDPでアナウンスしては？（久米）

Secretariat work assignment: We need a leaflet that has impacts for IHDP participants. How about announcing a resilience art contest? (Kume)
－次回レジリアンスセミナーの確認：

１２月５日（金）鳥取大学乾燥地研究センターの坪充さん（担当：久米）16:00-17:15
終了後懇親会 会場：膳（出町柳）18:30-
Resilience Seminar: Dr. Mitsuru Tsubo, Tottori University to speak on Friday 5th December. 

Dinner after the seminar: Zen at Demachiyanagi. 18:30-
―第６回プロジェクト全体WS　１２月５－６日（金・土）セミナー室３・４（担当：石本）

の準備状況について（出席状況、WSプログラム、懇親会)　回答者は３名のみ、再度案内メールを出しプログラムを作成・確認（石本）、総合司会（久米）
The preparation of 6th Resilience Workshop on 5-6 December.　Send e-mail again to WS participants and make WS program (Ishimoto). Moderator of WS (Kume)
―プロジェクト報告書の提出状況：投稿予定者はまだ未定。ＷＳで再確認。（久米）

The deadline of FR2 project report is coming soon. List of contributors not yet confirmed. At WS, we will check it again to members.
―評価委員会報告書用の業績照会は全員へ連絡が必要（入江さんへ）
Need to ask all members to obtain publication records to prepare for PEC Meeting report.
その他

―プロジェクト・メーリングリストの変更について：レジリアンスセミナーの案内送付先を入江さんまで。　
Change of project mailing list: please give e-mail for resilience seminar announcement to Irie san.
  resilience-member@ ( all members in Japan
  resilience-seminar@ ( all members in Japan + seminar participants
  resilience-e@ ( Kajoba, Mwale, Mulenga, Tom
次回の会議：12月9日（火）13:30－ プロジェクトコロキアム終了後 プロジェクトルーム
Next Meeting: Tuesday, December 25, 13:30- after the project colloquium.　Project Room
