サラワク班打ち合わせ

多点調査計画

方法

多点調査

予算　500万

UNIMAS研究者の協力の可能性についてさぐる

目標　100点 x 20戸？（20戸とれないところは仕方がない、スペアも）

調査項目

・ネットワーク的視点

　　人のやりとり、物のやりとり、分村パターン

　　（村のやりとり、親戚がいる、同じ会社に属しているか、交通）その変化

　　勤めている伐採会社

　　コメの売り先、量　＜−　道路など

　　市場がいつできたか

・空き屋率

・生き物調査：見たことがあるか？

・利用生き物調査

・生物調査

・作文、絵

2008年

パイロット調査（質問票の検討）１地点

30点（きっちりメニュー）＝＞　今までメンバーが入っている場所で

（場所のリストアップ）

（質問票つくり　市川・祖田）

今年度の予定

社会系質問　たたき台作成：市川

生態調査　たたき台作成：市岡

メーリングリストで打診したのち打ち合わせ（12/7）

質問票、航空写真、衛星写真の準備

出てきた結果からのアウトプットはどう結びつけるのか？これが大事！

調査許可を検討する必要がある
